实验二

团队软件过程(TSP)设计与规划 小组报告

——以《车位库信息诱导管理系统》为例

班级：    软件233

小组成员：

孙振智

张远帆（202316101085）

赵冠杰

每人承担任务：

孙振智：日程计划、评审检查表、日程计划跟踪、文档编写、总体协调、里程碑计划、最终报告整合。

张远帆：风险计划、甘特图、风险计划跟踪。

赵冠杰：质量计划、工作分解结构（WBS）、承诺计划跟踪、需求规格说明书。

孙振智：98

张远帆：98

赵冠杰：98

目录

实验二	0

1、引言	2

2、工作分解结构	2

3、TSP流程	3

1、引言

团体软件过程（Team Software Process，TSP）是由SEI的Watts S. Humphrey提出的一种结构化的团队级软件过程框架，旨在帮助软件开发团队在高质量的前提下实现高生产率和可预测的进度。TSP建立在个人软件过程（PSP）基础之上，通过明确的角色分工、详细的规划、度量驱动、持续跟踪与评审，帮助团队从“混乱开发”走向“工程化开发”。

本次实验以《车位库信息诱导管理系统》为案例，要求三人小组完整实践TSP规划阶段的全流程，包括需求分析、工作分解、进度计划、质量计划、风险管理、评审检查等，深刻体会“计划先行、质量设计、度量驱动、团队协同”的核心思想。

2、实验目的

- 掌握TSP团队规划的全流程与核心文档产出

- 熟练使用WBS、甘特图、日程计划、质量计划、风险计划等工具

- 理解评审检查表、承诺计划跟踪在过程控制中的重要作用

- 通过真实案例锻炼团队角色分工与协作能力

- 为后续开发阶段奠定坚实的计划基础

3、项目概述

项目名称：车位库信息诱导管理系统 项目目标：为大型停车场提供实时车位检测、诱导、预约、反向寻车及缴费服务，提升停车效率与用户体验。 核心功能模块：

- 地磁传感器实时车位状态采集

- 手机APP与诱导屏空余车位查询及路径导航

- 车位预约、反向寻车、停车缴费

- 管理员后台管理与运营统计

规模估算：约9,500行代码，计划周期12周（含春节缓冲）

4、工作分解结构（WBS）——赵冠杰负责

text

1.0 项目启动与规划

1.1 需求分析

1.2 制定策略与计划

1.3 任务分解与角色分配

2.0 系统设计

2.1 架构设计

2.2 数据库设计

2.3 接口设计

2.4 UI/UX设计

3.0 开发实现

3.1 前端开发

3.2 后端开发

3.3 硬件协议对接

3.4 室内导航算法

4.0 测试与部署

4.1 单元测试

4.2 集成测试

4.3 系统测试与压力测试

4.4 上线部署

5.0 项目收尾

5.1 文档整理

5.2 用户手册与维护手册

5.3 项目总结

5、日程计划与甘特图——孙振智、张远帆负责

计划开始日期：2025年12月2日 计划完成日期：2026年3月31日（共17周+春节缓冲）

| 周次 | 日期范围 | 主要任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.02-12.08 | 需求调研、需求文档初稿 |  |
| 2 | 12.09-12.15 | 需求评审、需求规格说明书定稿 | M1 需求确认 |
| 3-5 | 12.16-01.05 | 系统设计、数据库、接口、UI原型 | M2 设计完成 |
| 6-9 | 01.06-02.02 | 核心功能开发（前端+后端+硬件对接） |  |
| 10 | 02.03-02.09 | 春节缓冲周 |  |
| 11-12 | 02.10-02.23 | 功能完善、室内导航、支付对接 | M3 Alpha版 |
| 13-15 | 02.24-03.16 | 全面测试、Bug修复、性能优化 | M4 Beta版 |
| 16-17 | 03.17-03.31 | 文档整理、用户手册、最终验收 | M5 项目完成 |

（详细甘特图见附件《甘特图-车位诱导系统-孙振智组.xlsx》）

6、质量计划——赵冠杰负责

| 质量目标 | 度量指标 | 检查方法 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码缺陷密度 | ≤2.5个/KLOC | SonarQube + 代码评审 | 赵冠杰 |
| 需求覆盖率 | 100% | 需求追踪矩阵 | 赵冠杰 |
| 系统响应时间 | ≤1.5s | JMeter压力测试 | 孙振智 |
| 车位状态准确率 | ≥99.8% | 实测1000次采样 | 张远帆 |
| 用户满意度 | ≥92分 | 上线后问卷 | 孙振智 |

每周进行代码评审，每两周进行阶段评审。

7、风险计划——张远帆负责

| 序号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 风险值 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 传感器供应商延迟交货 | 中 | 高 | 高 | 提前签订合同+备选供应商 |
| R02 | 春节期间进度滞后 | 高 | 中 | 中高 | 关键任务前置，春节前完成Alpha版 |
| R03 | 室内定位精度不足 | 中 | 高 | 高 | 并行开发iBeacon与PDR方案 |
| R04 | 需求范围蔓延 | 高 | 中 | 中 | 严格变更控制，全员签字同意 |

8、评审检查表——孙振智负责

| 检查项 | 检查日期 | 检查人 | 是否通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求规格说明书评审 | 2025.12.15 | 全员 | 通过 | 无重大问题 |
| 系统设计评审 | 2026.01.05 | 全员 | 通过 | 架构调整1处 |
| Alpha版功能演示评审 | 2026.02.20 | 全员 | 通过 | 性能需继续优化 |
| Beta版测试报告评审 | 2026.03.15 | 全员 | 通过 | 缺陷已清零 |

9、承诺计划跟踪表示例

| 任务 | 承诺完成日期 | 实际完成日期 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求规格说明书 | 2025.11.20 | 2025.12.14 | 提前 |  |
| 系统设计文档 | 2026.01.05 | 进行中 |  | 按计划推进 |
| Alpha版 | 2026.02.20 | - | 进行中 | 春节风险可控 |

10、实验总结

孙振智、张远帆、赵冠杰三人小组严格遵循TSP流程，通过每日站会+每周例会制度，确保计划可执行、风险可控、质量可度量。本次规划阶段已完成所有TSP要求文档与图表，为后续开发提供了清晰路线图。我们深刻认识到：真正的工程化开发始于详细而可跟踪的计划，而非编码本身。